附件1

专项项目绩效自评表

**（2018年） 注：请填写2018年项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 讲师团学习巡讲经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位 | 中共廊坊市委讲师团 | | | | 项目负责人 | | | | 李海桐 | | | | | | |
| 联系人 | | | | 王士金 | | 电 话 | | | 2339713 | |
| 计划开始时间 | 2018年1月1日 | | | | 计划完成时间 | | | | 2018年12月31日 | | | | | | |
| 实际开始时间 | 2018年1月1日 | | | | 实际完成时间 | | | | 2018年12月31日 | | | | | | |
| 评价时段 | 2018年1月1日至2018年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金使用情况 | 项目预算数 | | 项目财政拨款  到位数 | | | | 实际支出数合计 | | | 其中：财政资金实际支出数 | | | 预算  执行率 | | |
| A | | B | | | | C | | | D | | | D÷B | | |
| 25 | | 30 | | | | 30 | | | 30 | | | 100% | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | | 实际值 | | 权重 | 指标解释 | | | 评分规则 | | | 得分 |
| 产出目标 | 数量 | 宣讲场次 | | 50场 | | 50 | | 20 | 组建宣讲团深入到各县（市、区）宣讲站开展宣讲活动的场次 | | | ≥50评分20  ≥40评分16  ≥30评分10  30以下评分5 | | | 20 |
| 质量 | 好评率 | | 80% | | 95% | | 30 | 宣讲活动受到与会人员一致好评场次占全部宣讲场次的比例 | | | ≥90%评分30  ≥80%评分20  ≥60%评分10  60%以下评分5 | | | 30 |
| 时效 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 成本 | 活动支出金额 | | 25万 | | 30万 | | 10 | 宣讲活动支出的全部费用 | | | 完全按照预算支出评10分；大于预算评8分；小于预算评6分 | | | 8 |
| 效果目标 | 社会效益 | 转化率 | | 80% | | 90% | | 20 | 能够推动党的政策在本地区本单位落地落实方面起到积极作用的宣讲场次占总宣讲场次的百分比 | | | ≥90%评分20  ≥80%评分16  ≥60%评分10  60%以下评分5 | | | 20 |
| 经济效益 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 环境效益 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 可持续  影响 |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  |
| 满意度 | 满意率 | | 80% | | 90% | | 20 | 宣讲站点工作人员和听众对宣讲活动表示满意的场次占总场次的比例 | | | ≥90%评分20  ≥80%评分16  ≥60%评分10  60%以下评分5 | | | 20 |
| 合 计 | | — | | — | | — | | 100 | — | | | — | | | 98 |
| 绩效评价等级 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 项目主要问题说明 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 对预算安排与执行的措施 | | | 按照预算安排和时间节点对宣讲活动进行安排部署 | | | | | | | | | | | |
| 对资金管理的措施 | | | 完全按照财务要求支出各项费用 | | | | | | | | | | | |
| 对项目管理的措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 其它 | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人（签名）： 填报人：王士金 填报日期：

注：1.“项目资金使用情况”需写明子项目的预算数、财政拨款到位数、实际支出数以及其中的财政资金实际支出数，预算执行率由财政资金实际支出数除以项目财政拨款到位数；

2.“目标值”需依照批复的绩效目标进行填写；

3.“实际值”需根据实际工作完成情况进行填写；

4.“权重”可由填报单位自行设置，应使产出指标和效果指标所占权重基本一致；

5.“指标解释”可参照项目绩效评价共性指标体系框架相关内容填写；

6.“评分规则”可参照项目绩效评价共性指标体系框架相关内容填写。